2026年3月11日提出

団体名：特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム

プログラム名：フィリピン・セブ島沖地震被災者支援2025

事業名：フィリピン・セブ島沖地震被災者への緊急支援

事業期間：2026年1月15日～2026年2月14日

報告対象期間：2026年1月15日～2026年1月31日

1.アウトカム

事業計画書から転記

物資配付により被災者の最低限の生活環境の確保に寄与する。

2. アウトプットの状況

| アウトプット 事業計画書から転記 | 測定指標（計画） 事業計画書から転記 | 測定指標（実績） |
| --- | --- | --- |
| 食糧バスケットを1,000世帯に配付する | 食糧バスケットを受領した世帯数：1,000世帯（5,000人） | 食糧バスケットを受領した世帯数：700世帯（3,500人） |
| 物資を1,000世帯に配付する | 配付物資を受領した世帯数：1,000世帯（5,000人） | 配付物資を受領した世帯数：700世帯（3,500人） |

設定したアウトカム毎に活動を簡潔に記載する。記載はアウトカム毎に行い、各アウトカムに対する指標を設定する。なお、アウトカムとアウトプットが同じ場合は、アウトプットごとの記載でも可。

※アウトカムはその結果として生じる変化や影響を指す。設定する指標は定量的で測定可能なものとし、アウトカムの達成度を明確に評価できるようにする。

3.進捗状況

上記２の成果の活動に関連し、特筆すべきこと（例：成果達成の貢献要因、阻害要因等）

〇月〇日に新たな台風がセブ島に上陸したため、山間部の一部の地域では土砂崩れや川の増水などにより交通障害が発生した。スタッフの安全確保のため、2日間事業を中止した。

４．活動上の課題・問題点と対処状況（課題・問題点があれば記載）

報告すべきことがあれば記載。

当初計画していた対象地区が5つのうち2つが自治体によって配布していたため、隣の〇〇の2地区に変更して配布する（事務局報告済み）。

５．事務局への変更申請・変更の報告

事業計画と異なる活動等があれば、軽微な変更（変更申請・報告対象外の変更）やその可能性についても記載のこと。

想定したよりも仕入れ価格が低く済んだため、計画より200世帯ほど多く配布ができそうなので、地震被災者に加え、台風の被災者へも支援を拡大するため、変更申請を提出し、1/25に承認された。

６．事業実施をめぐる環境

政治・社会状況、治安・安全状況、これらが及ぼす事業への影響がある場合は記載。

その他特記事項などもある場合に限り記載。

〇〇での政治情勢は安定しており、市と自治体も協力的であるため、活動上懸念になることは特になかった。

７．活動写真

広報、寄付につながるように写真または動画の共有をお願いいたします。貼り付けでもリンクでもどちらでも可。

例）地震で被災した人へ食糧を提供/2026/3/25能登半島災害支援_担当〇〇 email